## Hoja1
| Detalle | Detalle 2 | Fecha Inicio | Fecha de termino | Responsable | Observaciones
1 | Planeación |  | 2014-05-06 | 2014-05-09 | Cindy | Este modulo a excepcion de los reportes esta desarrollado, falta realizar pruebas
1.1 | Planeacion del levantamiento |  | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Cindy
1.2 | Recepcion de material |  | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Cindy
1.3 | Envío de material |  | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Cindy
1.4 | Impresión |  | 2014-05-07 | 2014-05-07 | Cindy
1.4.1 |  | Enigh-1 | 2014-05-07 | 2014-05-07 | Cindy
1.4.2 |  | Verificación | 2014-05-07 | 2014-05-07 | Cindy
1.5 | Muestra |  | 2014-05-07 | 2014-05-07 | Cindy
1.6 | Reportes d certificación |  | 2014-05-07 | 2014-05-12 | Cindy | * Pendiente por desarrollar
2 | Operativo de campo |  | 2014-05-02 | 2014-05-16
2.1 | Cargas de trabajo |  | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Rosario
2.2 | ENIGH-1 |  | 2014-05-02 | 2014-05-07 | Miriam
2.3 | Revision y atencion de observaciones con usuario de la ENIGH-1 |  | 2014-05-07 | 2014-05-08 | Miriam
2.4 | Verificación |  | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Rosario | En espera de formatos quedaron de enviarlo para el dia 12/05/2014 tentativamente
2.4.1 |  | Registro | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Rosario | Desarrollo de paginas filtro
2.4.2 |  | Depuración | 2014-05-12 | 2014-05-16 | Rosario | Desarrollo de paginas filtro
2.5 | Seguimiento |  | --- | --- | Equipo de Heron
2.6 | No. De autirización |  | 2014-05-06 | 2014-05-12 | Miriam/Rosario | Migrar de SECO
2.6.1 |  | Solicitudes | 2014-05-06 | 2014-05-12 | Miriam/Rosario | Migrar de SECO
2.6.2 |  | Autorización | 2014-05-06 | 2014-05-12 | Miriam/Rosario | Migrar de SECO
2.7 | Monitoreo de campo |  | 2014-05-07 | 2014-05-09 | Rosario
2.8 | Inicializar |  |  |  | Equipo de Heron
3 | Captura |  | 2014-05-19 | 2014-05-30
3.1 | Cargas de trabajo |  | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Cindy
3.2 | Pruebas de captura |  | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Cindy
3.4 | Captura |  | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Cindy
3.5 | Monitoreo |  | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Cindy
3.6 | Consulta |  | 2014-05-19 | 2014-05-30 | Cindy
4 | Transformación |  | 2014-05-12 | 2014-05-30 | Miriam/Equipo de Heron/Rosario
4.1 | Bitácora |  | 2014-05-12 | 2014-05-30 | Miriam/Equipo de Heron/Rosario
4.2 | Transformación |  | 2014-05-12 | 2014-05-30 | Miriam/Equipo de Heron/Rosario
4.3 | Destransformación |  | 2014-05-12 | 2014-05-30 | Miriam/Equipo de Heron/Rosario
5 | Validación |  |  |  | Heron | No nos han enviado modelo de validacion
5.1 | Cargas de trabajo |  |  |  | Heron
5.6 | Diseño |  |  |  | Heron
5.6.1 |  | Temas |  |  | Heron
5.7 | Criterios |  |  |  | Heron
5.7.1 |  | Lanzar proceso |  |  | Heron
5.7.2 |  | Monitoreo validación |  |  | Heron
5.8 | Retorno a captura |  |  |  | Heron
6 | Retorno a campo |  | 2014-05-13 | 2014-05-16 | Cindy/Rosario
6.1 | Observaciones |  | 2014-05-13 | 2014-05-16 | Cindy/Rosario
6.2 | Autorización |  | 2014-05-13 | 2014-05-16 | Cindy/Rosario
7 | Explotación |  |  |  | Bertha | No nos han enviado aun los reportes definitivos
7.1 | Reportes |  |  |  | Bertha
7.2 | Exportar |  |  |  | Bertha
7.3 | Reportes operativos |  |  |  | Bertha
7.4 | Reportes supervisión |  |  |  | Bertha
7.5 | Diferencias |  |  |  | Bertha
Tableros
7.6 | Pruebas con usuarios |  | 2014-05-19 | 2014-05-22 | Olga
7.7 | Retroalimentacion de la prueba |  | 2014-05-22 | 2014-05-22
7.8 | Atencion de observaciones |  | 2014-05-23 | 2014-06-06 | Equipo de desarrollo
7.9 | Finalizar periodos |  | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Cindy